## Plano GMUD - ÍDA
11/10/2024 - RDM ??? : [ORQUESTRADOR] Excluir Promoção do Controle Fácil
Alinhamento Técnico:
Fabio Augusto da Silva
Bruno Bertucci - Prod-Web
Cicero Vieira da Silva - LT
Thiago Batista Faria - CC-INTEGRAÇÃO
Tempo de GMUD: 02 horas
Tempo de indisponibilidade sem plano de volta: Não tem
Tempo de indisponibilidade com plano de volta + testes: Não tem
Tempo de plano de volta: 01 hora
GMUD - Pré Requisitos
Pré requisitos - Prod Web | Não existe pré-requisitos.
1º GO/NOGO – 28/10/2024 10:00:00 | Rollback 1 - Caso os pre requisitos não estejam atendidos a rdm deverá ser interrompida e dado insucesso. | Enviar via Whatsapp informando o status da mudança para o grupo GMUDS ¦ TI CLARO.
### Atividades ###
Etapa 1 - Atividades – deploy de pacotes : Inicio- 10:00hs
Claro: Para sistemas claro os entregáveis deverão ter como origem o CVB e com status de desenvolvimento fechado.
| Sistema | CVB | CVB
|  | (Modulo/ Código/Versão) | (Nome do Binário)
| Orquestrador | (CHANGE 76806) JIRA / PROCES001 / GML-13432 / 1.9.0 / | migration-prepaid-to-pospaid-1.9.0_02-SNAPSHOT.war
| Orquestrador | (CHANGE 76805) JIRA / PROCES002 / GML-13411 / 2.7.0 / | migration-prepaid-to-control-2.7.0_02-SNAPSHOT.war
OM-ORQUEST (Orquestrador)
Procedimentos de Instalação: passo a passo descrito no Plano de Implantação
### VALIDAÇÃO TI / Funcional### | Plano Validação TI / Funcional | <------ Clicar neste link para preencher plano de validação TI.
2º GO/NOGO - 28/10/2024 11:00:00 | Rollback 2 - Caso a validação não tenha sido efetuada com sucesso | Enviar via Whatsapp informando sobre a interrupção da mudança para o grupo GMUDS ¦ TI CLARO.
### FINALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO ## 28/10/2024 – 11:00HS
Enviar via Whatsapp informando sobre a finalização da mudança para o grupo GMUDS ¦ TI CLARO.

## Plano GMUD - VOLTA
Plano de Volta
| Rollback 1 | 1 - Caso os pre requisitos não estejam atendidos, a mudança deverá ser interrompida e dado insucesso.
| Rollback 2 | 1 - Caso a validação de TI não seja aprovada realizar a ação de volta
Atividades - COE APIs: Duração- 00:30hs

## Plano Validação TI-Funcional
Plano de Validação TI
Sistema | Hora | Data | Responsável | Equipe | Cenários Prioritários | Descrição
Plano de Validação Funcional
Sistema | Hora | Data | Responsável | Equipe | Cenários Prioritários | Descrição
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método GET: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando customerContractId e operatorCode para identificacao do contrato. Retorno 200 (JSON) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método GET: Consulta detalhada de informacoes de consumo de franquia utilizando customerContractId e operatorCode para identificacao do contrato. Retorno 200 (JSON) com informações detalhadas dia/dia da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método GET: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando customerContractId e cityId para identificacao do contrato. Retorno 200 (JSON) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método GET: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando smartCardNumber para identificacao do contrato e cidade. Retorno 200 (JSON) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método POST: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando NumeroContrato e CodigoOperadora para identificacao do contrato. Retorno 200 (XML) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método POST: Consulta drtalhada de informacoes de consumo de franquia utilizando NumeroContrato e CodigoOperadora para identificacao do contrato. Retorno 200 (XML) com informações detalhadas dia/dia da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método POST: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando NumeroContrato e IdentificacaoCidade para identificacao do contrato. Retorno 200 (XML) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método POST: Consulta detalhada de informacoes de consumo de franquia utilizando NumeroContrato e IdentificacaoCidade para identificacao do contrato. Retorno 200 (XML) com informações detalhadas dia/dia da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método GET: Consulta consolidada de informacoes de consumo de franquia utilizando smartCardNumber para identificacao do contrato e cidade. Retorno 200 (JSON) com informações consolidadas mês/mês da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Método GET: Consulta detalhada de informacoes de consumo de franquia utilizando smartCardNumber para identificacao do contrato e cidade. Retorno 200 (JSON) com informações consolidadas dia/dia da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo GET: Não informar o customerContractId ou smartcard. Retorno 400 informando variáveis faltantes. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo GET: Informar o customerContractId mas não informar o cityId ou operatorCode. Retorno 400 informando variáveis faltantes. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo GET: Informar um dos campos de data com formato incorreto. Retorno 400 informando variável errada. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo GET: Informar X-QueryString mal-formada. Retorno 400 informando X-QueryString fora do padrão. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo GET: Informar X-QueryString mal-formada. Retorno 400 comunicando endDate anterior a startDate. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo GET: Informar cityId inexistente. Retorno 422 comunicando cityId não encontrado. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo GET: Informar customerContractId inexistente. Retorno 422 comunicando customerContractId não encontrado. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarConsolidado, NumeroContrato e CodigoOperadora. Retorno 200 (XML) com informações consolidadas da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarDetalhado, NumeroContrato e CodigoOperadora. Retorno 200 (XML) com informações detalhadas da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarDetalhado, NumeroContrato e IdentificacaoCidade. Retorno 200 (XML) com informações detalhadas da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarConsolidado, NumeroContrato e IdentificacaoCidade. Retorno 200 (XML) com informações consolidadas da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarConsolidado, um SmartCard válido no campo correspondente. Retorno 200 (XML) com informações consolidadas da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarDetalhado, um SmartCard válido no campo correspondente. Retorno 200 (XML) com informações detalhadas da franquia do cliente. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar no body XML parametrosListarDetalhado ou parametrosListarConsolidado, um NumeroContrato inválido. Retorno 500 (XML) informando motivo do erro. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Não informar o cdEnderecavel no body XML parametrosListarDetalhado ou parametrosListarDetalhado. Retorno 500 (XML) informando motivo do erro. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Não informar o dataInicio ou mesInicio no body XML parametrosListarDetalhado ou parametrosListarDetalhado. Retorno 500 (XML) informando motivo do erro. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Não informar o dataFim ou mesFim no body XML parametrosListarDetalhado ou parametrosListarDetalhado. Retorno 500 (XML) informando motivo do erro. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar o dataInicio ou mesInicio com formato inválido no body XML parametrosListarDetalhado ou parametrosListarDetalhado. Retorno 500 (XML) informando motivo do erro. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar o dataFim ou mesFim com formato inválido no body XML parametrosListarDetalhado ou parametrosListarDetalhado. Retorno 500 (XML) informando motivo do erro. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar o dataFim ou mesFim menor que dataInicio/mesInicio no body XML parametrosListarDetalhado ou parametrosListarDetalhado. Retorno 500 (XML) informando motivo do erro. | Validação Funcional
APIGEE | A definir | A definir | A definir | A definir | Metodo POST: Informar um operatorCode inválido, no qual não corresponde a um cityId no body XML parametrosListarDetalhado ou parametrosListarDetalhado. Retorno 500 (XML) informando motivo do erro. | Validação Funcional

## CONTATOS
Nome | Área | Local | Telefone | E-mail
Claro
Manoel Messias de Barros Junior | Integração | Remoto | 11 3181-2793 | manoel.barros@dxc.com
Gabriel Eduardo Joioso | Integração | Remoto | 16 99729-2082 | g.eduardojoioso2@dxc.com
Responsavel pela RDM que irá postar no grupo de GMUDS ¦ TI CLARO sobre o acompanhamento da execução.
ALEXSANDRO GUIMARAES | Integração |  |  | alexsandro.guimaraes.terceiros@claro.com.br